## Tabelle1
Exemplarischer Zeitplan | 1. Master-SJ 2025/26
Name Student:in | [Vor- und Nachname eintragen]
Thema der Masterarbeit | [Titel der Masterarbeit eintragen]
Format | Monografie
Leitung | [Name der Leitung eintragen]
Betreuung | [Name der Betreuung eintragen oder Zeile löschen]
Hinweis | Die Termine dienen nur zur Orientierung und sind ohne Gewähr.
Gültige Deadlines werden pro Studienjahr offiziell kommuniziert (z. B. Abgabe Masterarbeit).
Stand | [Datum] / zuletzt bearbeitet von: [Name]
Phase / Aufgabe | Startdatum | Enddatum | UE für WIKO.flex | Rolle / Zuständig | Hinweise
Phase 0: Vorbereitung | [5 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01
Masterarbeitsvertrag gemeinsam ausfüllen | 2025-11-20 | 2025-11-25 |  | Student:in und Leiter:in | vor Vertragsabgabe
Masterarbeitsvertrag einreichen | 2025-11-25 | 2025-11-30 |  | Student:in | spätester Termin: 25.11.2026
Phase 1: Projektstart und Planung
Literaturrecherche starten | 2025-12-01 | 2026-01-15 |  | Student:in | Grundlage für Exposé
WIKO.flex – EndNote-Kurs | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | Student:in | Literaturverwaltung
Exposé / Projektplan erstellen | 2025-12-10 | 2026-01-31 |  | Student:in
WIKO.flex – Journal Club (Discussant) | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5 | Student:in | Pflicht, mind. 1 Sitzung
Genehmigung Exposé | 2026-02-01 | 2026-02-08 |  |  | Meilenstein
Phase 2: Datenerhebung / Methodik
Methodenauswahl / Probenplanung | 2026-02-01 | 2026-02-15 |  | Student:in
WIKO.flex – Methodiksprechstunde | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1 | Student:in
Datenerhebung / Experimente | 2026-02-16 | 2026-06-15 |  | Student:in
WIKO.flex – Journal Club (Nicht-Discussant) | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2 | Student:in | optional (zweite Sitzung)
WIKO.flex – AI in Scientific Writing (2 Termine) | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 4 | Student:in | optional
WIKO.flex – Einführung in GCP | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 8 | Student:in | Pflicht
Phase 3: Auswertung und Schreiben
Datenanalyse | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | Student:in
WIKO.flex – Statistik E-Tutorial: Comparing two groups | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 3 | Student:in | max. 2 Tutorials anrechenbar
WIKO.flex – Statistik E-Tutorial: Multiple regression | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 3 | Student:in | max. 2 Tutorials anrechenbar
Kapitel schreiben: Einleitung, Methoden und Ergebnisse | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | Student:in
WIKO.flex – Korrektes Zitieren | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2 | Student:in | Pflicht
abteilungsinterner Vortrag | 2026-12-01 | 2026-12-05 |  | Betreuer:in / Klinik | Präsentation Zwischenergebnisse
Feedback von Betreuer:in einarbeiten | 2026-12-06 | 2026-12-31 |  | Student:in und Betreuer
Kapitel schreiben: Diskussion und Fazit | 2027-01-01 | 2027-02-28 |  | Student:in
Phase 4: Finalisierung und Abgabe
Masterarbeit finalisieren | 2027-03-01 | 2027-03-12 |  | Student:in | Wissenschaftsmonat 08.–19.03.2027
Kongressteilnahme – Poster „Musterkongress 2027“ | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2 | Student:in | Präsentation eines Posters
Bewertungsphase durch Betreuer:in | 2027-03-13 | 2027-03-26 |  | Betreuer:in | Meilenstein
Genehmigung Leiter:in / bestanden | 2027-03-27 | 2027-03-30 |  | Leiter:in | Meilenstein
Einreichung Masterarbeit mit WIKO.flex / angepeilt | 2027-03-31 | 2027-03-31 |  | Student:in
optional / Reserve vor Wahlstudienjahr | 2027-03-26 | 2027-03-31 |  | Student:in | Pufferzeit, falls Arbeiten verzögert
Wahlstudienjahr | 2027-04-01 | 2028-01-30 |  | Student:in | Pflicht 9 Monate (Monatsanfang bis Ende)
spätestmögliche Einreichung Masterarbeit | 2028-04-15 | 2028-04-15 |  | Student:in | Fixtermin (genauer Termin noch nicht bekannt)
Summe Unterrichtseinheiten WIKO.flex (mind. 30) |  |  | 31